Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Ганюшина П.М. с.Сергиевск м.р. Сергиевский Самарской области

Социальный проект

«Мы за безопасные дороги»

(авторский проект)

Подготовила учитель обществознания и

основ проектирования Ибрагимова М.А.

с.Сергиевск-2018 г.

Социальный проект

«Мы за безопасные дороги»

Жизнь человека - очень скользкий миг,
Что измеряется событьями, делами.
Но у нее у каждой есть тупик:
Его же мы определяем сам.

Актуальность проекта

В современных условиях развития сети дорог, увеличение количества транспорта существенно осложнило обстановку на дорогах. Увеличилось количество дорожно – транспортных происшествий с участием детей, многие из которых имеют печальный исход.

«За прошедшие 8 месяцев в Самарской области зарегистрировано 400 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, 10  из них погибли, 430 получили травмы. Статистика неумолима: на дорогах России ежедневно гибнут 70-80 человек. Гибнут невинные люди!!! Последние трагические события (гибель пятерых детей с ограниченными возможностями и их воспитателя в Москве, гибель под колесами МАЗа 12-летнего велосипедиста в Самаре и многие другие) потрясли всю общественность! Не остались равнодушными и мы - старшеклассники.

Эти и другие факты заставили нас задуматься: почему становятся жертвами на дорогах ни в чем невинные люди? Кто в этом виноват и как можно решить эту очень серьезную проблему?

Мы решили, что одна из основных причин несчастных случаев,- это низкий уровень знаний Правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге. В связи с этим актуальность проблемы очевидна. И если не принять срочные меры, ситуация может только ухудшаться. На поиск путей решения этой проблемы и направлен предлагаемый нами проект «Мы за безопасные дороги!».

- Мы изучили статистику ДТП по России, Самарской области и Сергиевскому району

- Причины ДТП с участием детей по Сергиевскому району:

  - Переход  п/ч в неустановленном месте

  - Несоответствие скорости конкретным условиям

  - Выезд на полосу встречного движения

  - Непредоставление преимущества пешеходам

Мы решили провести социологический опрос жителей нашего села.

И вот результаты:

Приоритетными проблемами названы:

- Здоровье и спорт-44%

- Безопасные дорги-46%

Приходилось видеть нарушителей правил дорожного движения  67% респондентам.

По их мнению, чаще всего нарушают  ПДД пешеходы (91 %). Из них 40% -взрослые,  51% - дети. Также  допускают нарушения:

- 56%  велосипедистов

- 74% мотоциклистов (скуторы, мопеды)

- 22%  водителей

Из результатов исследования:

- Стало очевидным, что  одна из основных причин несчастных случаев - это низкий уровень знаний Правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге. В нашей школе проводятся занятия по изучению ПДД среди учащихся младшего и среднего звена, классные часы, организуются мероприятия совместно с ОГИБДД. Старшеклассники ежегодно успешно принимают участие в конкурсе ЮИД.  Но все эти мероприятия основаны в большей степени на теории.

Цель:

Оборудование  на территории Образовательного центра инициативной группой «Лидер»  школьного автогородка для сохранения жизни и здоровья детей в сложных условиях транспортной среды.

Задачи:

- Спроектировать школьный автогородок, согласовать проект с различными службами

- Установить партнерские отношения для реализации проекта

- Привлечь учащихся и родителей школы к оборудованию школьного автогородка

- Освоить разнообразные формы изучения ПДД и основ безопасности движения учащихся и детей дошкольного возраста.

- Обучить  правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах учащихся и дошкольников с использованием возможностей автогородка;

Ожидаемые результаты

- Повышение качества уровня знаний по Правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах учащихся начальных классов;

- Умение эффективно использовать полученные теоретические знания на практике;

- Снижение уровня детского дорожно – транспортного травматизма.

Содержание и технологии реализации проекта

Содержание проекта включает в себя 3 составные его части:

- Теоретическая часть;

- Практическая часть;

- Последействие

Теоретическая часть: обучение учащихся начальных классов Правилам дорожного движения с использованием современных информационных технологий (интерактивное обучение, компьютерное тестирование, тренажеры вождения, развивающие тематические игры).

Практическая часть: отработка полученных теоретических знаний на практических занятиях в условиях Городка безопасности (правила поведения пешехода на дороге, правила поведение пассажира в транспорте, правила вождения колесных транспортных средств и т.д.).

Последействие: проведение соревнований, конкурсов, викторин. Перед осуществлением основных этапов проекта, будет проведено предварительное тестирование участников проекта для определения исходного уровня знаний по Правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах.

Сроки реализации проекта

Сентябрь- октябрь

Анализ и оценка степени эффективности проекта с указанием предполагаемых результатов

- Уменьшение или полное отсутствие ДТП с участием детей

- Проведение текущих опросов участников занятий по ПДД и их родителей

Оценки степени эффективности реализации

проекта «Мы за безопасные дороги»

Теоретическая часть:

- тест по ПДД

Практическая часть:

- зачет по правилам перехода через регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы, правила поведения участников дорожного движения: пешеходов и велосипедистов;

- зачет по фигурному вождению колесных транспортных средств

- итоги конкурсов, проводимых в рамках проекта  «Мы за безопасные дороги»

Мы действуем!   I  ЭТАП

- За круглым столом старшеклассников определили пути решения проблемы профилактики ДТП через создание школьного автогородка-тренажера.

- Вышли с предложением о данном проекте к директору нашего ОУ Веселовой О.А. Определились с территорией автогородка.

- Подготовили территорию: спил мешающих движению деревьев, асфальтирование участка дороги (6 кв. м) для  заключения маршрута движения в кольцо

- Подготовили схему территории автогородка

- Обратились за помощью по  разметке схемы дорог и установки дорожных знаков в ОГИБДД ОМВД РФ по Сергиевскому району к инспектору по пропаганде БДД старшему лейтенанту Сауниной Ж.И., инспектору ДПС Чубаркину С.А.

- Совместно с инспекторами ОГИБДД  составили точную схему будущего автогородка, а также определились с необходимыми ресурсами.

- Определили организации- социальные партнеры, работающие в данной отрасли и имеющими возможность оказать помощь в реализации нашего проекта.

- Встретились с директорами данных предприятий с просьбой предоставить нам материалы для реализации проекта: дорожные знаки, трубы для установки дорожных знаков, краску для разметки дорог, а также оказать нам квалифицированную помощь в изготовлении макетов светофоров, оборудовании вело- мото стоянки, бурении ям, асфальтировании участка дороги, спиле деревьев.

- Обратились с деловыми письмами по данным вопросам.

Наши дела.   II  ЭТАП

- Сделали дорожные разметки.

- Залили столбы для установки дорожных знаков

- Установили дорожные знаки.

- Провели торжественное открытие школьного автогородка.

- Составили график работы автогородка.

- Сняли видеоролики по проблеме безопасности

- Разработали и распространили памятки по ПДД для школьников и их родителей.

- Совместно с ОГИБДД провели акцию «Осторожно: Дети!»

- Подготовили и провели выступление агитбригады ЮИДД.

- Провели уроки дорожной грамотности для младших школьников.

- Провели творческий конкурс рисунков, стихотворений, сочинений «Дети и дорога».

- Приняли участие в круглом столе «Рост количества ДТП на территории района, в том числе с участием детей», организованном ОГИБДД РФ по Сергиевскому району.

- Опубликована статья  в газету «Сергиевская трибуна» «Чтоб безопасность укрепить»  (№  85 от 14.11.12 г)

- Написали и вручили Благодарственные письма в адрес организаций- партнеров за оказанную помощь по реализации проекта

Перспективный план реализации проекта

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить волонтеров по пропаганде ПДД из членов школьных отрядов ЮИД (среднего и старшего звена) | Ноябрь | педагоги-организаторы |
| 2 | Разработать и провести тестирование по ПДД для учащихся 1-6 классов | Декабрь - февраль. | отряды ЮИД |
| 3 | Провести викторины для дошкольников по ПДД | Март | волонтеры |
| 4 | Провести практический зачет среди учащихся младших классов по правилам перехода через регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы, правила поведения участников дорожного движения: пешеходов и велосипедистов | Октябрь -апрель | отряды ЮИД |
| 5 | Провести сюжетно- ролевую игру «Незнайка и его друзья на дороге» для дошкольников | Май | волонтеры |
| 6 | Провести конкурс «Безопасное колесо» для учащихся школы | Апрель | отряды ЮИД |
| 7 | Провести праздник «У дорожных правил каникул нет!» | Июнь | волонтеры |
| 8 | Школьный Городок безопасности - учебно- методический тренажер для учащихся района | учебный год | рук- ль проекта, зам. дир. по ВР |

Экономические расчеты

| № | Наименование товаров и услуг | Количество | Стоимость 1 единицы | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краска белая | 10 банок х 2,8 кг | 288 руб. | 2880 руб. |
| 2 | Краска черная | 6 банок х 2,8 кг | 260 руб. | 1560 руб. |
| 3 | Перчатки | 20 пар | 15 руб. | 300 руб. |
| 4 | Кисточки узкие | 20 шт. | 21 руб. | 420 руб. |
| 5 | Кисточки широкие | 10 шт. | 27 руб. | 270 руб. |
| 6 | Цемент | 3 мешка | 290 руб. | 870 руб. |
|  | ИТОГО |  |  | 6 300 рублей |

Официальный сайт Управления ГБДД ГУВД Самарской области

Открытие Городка безопасности

Торжественное открытие нашего Городка безопасности состоялось 9 ноября 2012 года (данное событие транслировалось на ТРК «Радуга-3», также было освещено в газете «Сергиевская трибуна»

Наш городок безопасности это:

КОМПЛЕКС  ДВОЙНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ совмещает в себе детскую игровую площадку и автогородок-тренажер

ИМЕЕТ  В  СВОЕМ  СОСТАВЕ: дорожную разметку,  светофоры, дорожные знаки, парковку для вело-мото транспорта

ПРЕИМУЩЕСТВА :

    Комплексность решения – возможность многоцелевого использования;

    Экономия места – совмещение на одной территории детской игровой площадки и учебного комплекса;

    Экономия средств – одними и теми же средствами решаются несколько задач;

   Яркий дизайн – вызывает интерес у детей через игровые возможности к учебному процессу;

    Индивидуальность – данный проект Городка безопасности существует только в нашей школе!  Но мы планируем в дальнейшем предоставлять возможность использовать его ресурсы для изучения ПДД и другим школам и детским садам района.